## ORÇ. RAMPA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
OBRA: Rampa de acesso ao palco da Praça Tiradentes
LOCAL: Rua Rui Barbosa, bairro Centro, Xanxerê - SC
BDI : 24 % (incluso nos valores totais)
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Preços Unitários | Valor Total | Código | REFERÊNCIA | BDI
1.0 | INFRAESTRUTURA - MOVIMENTO DE TERRA, LOCAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO
1.1 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma | m³ | 4.32 | 70.64 | 378.4044 | 96523 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
1.2 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 3.45 | 36.31 | 155.3342 | 96995 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
1.3 | Impermeabilização de vigas baldrames | m³ | 42.25 | 30.72 | 1609.4208 | 98562 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
| Total do item |  |  |  | 2143.1593
2.0 | CONCRETO ARMADO
2.1 | Sapatas - dim: 40cm x60 cmx 20 cm | m³ | 3 | 1492.06 | 5550.4632 | 95957 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
2.2 | Vigas de estrutura -15x25 - 15x30cm - 15x40 cm | m³ | 3.4 | 1492.06 | 6290.525 | 95957 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
2.3 | Pilares - dim 15x25 cm | m³ | 1.9 | 1492.06 | 3515.2934 | 95957 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
2.4 | Laje maciça - esp. 15 cm | m³ | 5.8 | 1492.06 | 10730.8955 | 95957 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
| Total do item |  |  |  | 26087.177
3.0 | ALVENARIA
3.1 | Bloco cerâmico furado na horizontal de 14x9x19 cm - espessura 14 cm, deitado | m² | 38.76 | 114.75 | 5515.1604 | 87501 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
| Total do item |  |  |  | 5515.1604
4.0 | PISO
4.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 - desempenado | m² | 44.9 | 27.9 | 1553.3604 | 87622 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
| Total do item |  |  |  | 1553.3604
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria, preparo manual | m² | 24.38 | 5.4 | 163.2485 | 87893 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
5.2 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico | m² | 24.38 | 25.79 | 779.6626 | 87792 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
| Total do item |  |  |  | 942.9111
6.0 | PINTURA
6.1 | Fundo selador acrílico externo | m² | 69.28 | 2.28 | 195.8684 | 88415 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
6.2 | Tinta acrílica látex externa 2 demãos | m² | 69.28 | 12.26 | 1053.2223 | 88489 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
| Total do item |  |  |  | 1249.0907
7.0 | GUARDA CORPO
7.1 | Barra de aço inox 2" esp= 2mm - fornecimento e montagem | m | 111.74 | 127.3537 | 17645.82 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | 1.24
7.2 | Barra de aço inox 1" esp= 2mm - fornecimento e montagem | m | 300.2 | 53.1529 | 19786.06 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | 1.24
| Total do item |  |  |  | 37431.88
8.0 | CORRIMÕES
8.1 | Barra de aço inox 1"1/2 esp= 2mm - fornecimento e montagem | m | 114.4 | 92.701 | 13150.2 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | 1.24
| Total do item |  |  |  | 13150.2 | .
9.0 | SINALIZAÇÃO
9.1 | Placa de identificação de pavimento em braile | un. | 4 | 46.16 | 228.9536 | 40170 | DEINFRA JAN 2018 | 1.24
9.2 | Piso podotátil inóx - parafusado | m | 3 | 120 | 446.4 |  | COTAÇÃO | 1.24
| Total do item |  |  |  | 675.3536
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Remoção (poste e arvore) | un. | 2 | 117.51 | 291.4248 | 98527 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
10.2 | Tocha (remoção e relocação) | un. | 1 | 289.31 | 358.7444 | 100578 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
10.3 | Limpeza | m² | 42.6 | 2.49 | 131.5318 | 99811 | SINAPI MAIO 2020 | 1.24
| Total do item |  |  |  | 781.701
VALOR TOTAL DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | 89529.9935
Xanxerê - SC, 07 de julho de 2020
Assinaturas:

## Cronograma
CRONOGRAMA GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
OBRA: Rampa de acesso ao palco da Praça Tiradentes
LOCAL: Rua Rui Barbosa, bairro Centro, Xanxerê - SC
Item | Descrição | Valor | Mês 01 - 30 dias |  | Mês 02 - 60 dias
|  | total | % | R$ | % | R$
1 | INFRAESTRUTURA - MOVIMENTO DE TERRA, LOCAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO | 2143.1593 | 100% | 2143.1593 | 0% | 0
2 | CONCRETO ARMADO | 26087.177 | 100% | 26087.177 | 0% | 0
3 | GUARDA CORPO | 5515.1604 | 50% | 2757.5802 | 50% | 2757.5802
4 | PISO | 1553.3604 | 50% | 776.6802 | 50% | 776.6802
5 | REVESTIMENTO | 942.9111 |  |  | 100% | 942.9111
6 | PINTURA | 1249.0907 |  |  | 100% | 1249.0907
7 | GUARDA CORPO | 37431.88 |  |  | 100% | 37431.88
8 | CORRIMÕES | 13150.2 |  |  | 100% | 13150.2
9 | SINALIZAÇÃO | 675.3536 |  |  | 100% | 675.3536
10 | DIVERSOS | 781.701 |  |  | 100% | 781.701
| TOTAL | 89529.9935 | 35.48% | 31764.5968 | 64.52% | 57765.3968
|  |  | 35.48% | 31764.5968 | 100% | 89529.9935
Xanxerê - SC, 07 de julho de 2020
Assinaturas:

## COTAÇÕES
COTAÇÕES
7.0 | GUARDA CORPO
7.1 | Barra de aço inox 2" esp= 2mm - fornecimento e montagem | m | Valor Total | Valor Unitário
| Empresa Destakinox Indústrial, Chapecó-SC | 111.74 | 11700 | 104.7074
| Empresa Telescar, Xanxere-SC | 111.74 | 16761 | 150
| Média de Cotação | 127.3537
7.2 | Barra de aço inox 1" esp= 2mm - fornecimento e montagem | m | Valor Total | Valor Unitário
| Empresa Destakinox Indústrial, Chapecó-SC | 300.2 | 12400 | 41.3058
| Empresa Telescar, Xanxere-SC | 300.2 | 19513 | 65
| Média de Cotação | 53.1529
8.0 | CORRIMÕES
8.1 | Barra de aço inox 1"1/2 esp= 2mm - fornecimento e montagem | m | Valor Total | Valor Unitário
| Empresa Destakinox Indústrial, Chapecó-SC | 114.4 | 10800 | 94.4056
| Empresa Telescar, Xanxere-SC | 114.4 | 10410 | 90.9965
| Média de Cotação | 92.701
9.0 | SINALIZAÇÃO
9.2 | Piso podotátil inóx - parafusado | m | Valor Unitário
| Empresa Direct Borrachas, São Paulo-SP | 3 | 130
| Empresa WRS Acessibilidade, Joinville-SC | 3 | 110
| Média de Cotação | 120

## BDI
PLANILHA COMPOSIÇÃO DE BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
OBRA: Quadra de concreto no CESEX Cantinho Feliz
LOCAL: Rua Padre Pedro Dingenouts, S/N, bairro Bortolon, Xanxerê - SC
Identificação do tipo de obra: Construção de edifício e obras afins
Base de cálculo do ISSQN.
( X ) | Sobre os serviços.
( ) | Sobre a mão-de-obra.
Ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento.
( X ) | SEM Desoneração.
( ) | COM Desoneração.
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 5.4%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.86%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.26%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.3%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 8.5%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 1.05%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 2%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 24%
|  |  | BDI = | 26.66%
Com desoneração da folha de pagamento
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
ISSQN Prefeitura de Xanxerê
3% sobre a mão de obra
considerando mão de obra como 35% do valor total da obra
35% de 3% = 1,05% sobre o valor total
Assinaturas:
Responsável técnico |  | Prefeito Municipal

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
OBRA: Rampa de acesso ao palco da Praça Tiradentes
LOCAL: Rua Rui Barbosa, bairro Centro, Xanxerê - SC
Item | Descrição | Unid.
1.0 | INFRAESTRUTURA - MOVIMENTO DE TERRA E LOCAÇÃO DA OBRA
1.1 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma | m³
| Dim = 18 x 0,60 x0,4x1m | 4.32
1.2 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³
| V=4,32 m³ - 0,87m³ | 3.45
1.3 | Impermebilização | m³
| V=65 m x0,15 x0,25 x2 | 42.25
2.0 | CONCRETO ARMADO
2.1 | Estrutura de concreto armado (Sapatas,vigas baldrame, pilares, Vigas da laje e Laje maciça) | m³
| Sapatas - dim: 40cm x60 cmx 20 cm | 3
| Vigas de estrutura -15x25 - 15x30cm - 15x40 cm | 3.4
| Pilares - dim 15x25 cm | 1.9
| Laje maciça - esp. 15 cm | 5.8
14.1
3.0 | ALVENARIA
3.1 | Bloco cerâmico furado na horizontal de 14x9x19 cm | m²
| 4,94 m² (área lateral) + 20,64 m² (área interior) + 13,18m² (área frontal e fundos) = | 38.76
4.0 | PISO
4.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 | m²
| 9,10 m² (primeiro lance) + 20,05 m² (lances posteriores) + 15,75 m² (patamares) | 44.9
5.0 | REVESTIMENTO
5.1 | Chapisco aplicado em alvenaria, preparo manual | m²
| 4,94 m² (área lateral) + 20,64 m² (área interior) + 13,18m² (área frontal e fundos) / 2 + pilares e vigas 5,00 m² | 24.38
5.2 | Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico | m²
| 4,94 m² (área lateral) + 20,64 m² (área interior) + 13,18m² (área frontal e fundos) / 2 + pilares e vigas 5,00 m² | 24.38
6.0 | PINTURA
6.1 | Fundo selador acrílico externo | m²
| Reboco +piso = 44,90+ m²+ 24,38 m² = | 69.28
6.2 | Tinta acrílica látex externa 2 demãos | m²
| Reboco +piso = 44,90+ m²+ 24,38 m² = | 69.28
7.0 | GUARDA CORPO
7.1 | Barra de aço inox 2" e= 2mm | m
| ((60,04 m (comprimento do guarda-corpo com inclinação)) + ((47 (barras verticais) * 1,10 m)) | 111.74
7.2 | Barra de aço inox 1" e= 2mm | m
| 60,04 m (comprimento do guarda-corpo com inclinação) * 5 (barras horizontais) | 300.2
8.0 | CORRIMÃO
8.1 | Barra de aço inox 1"1/2 e= 2mm - medidas tiradas do desenho do auto cad | m
| 57,20 m (comprimento do corrimão com inclinação) * 2 (corrimão duplo) | 114.4
9.0 | SINALIZAÇÃO
9.1 | Placa de identificação de paviment em braile | un.
| 1 unidade em cada extremidade do corrimão | 4
9.2 | Piso podotátil inóx - parafusado | m
| 1,50 m (comprimento da guia) * 2 | 3
10.0 | DIVERSOS
10.1 | Remoção (poste e arvore) | un.
| 2 unidades | 2
10.2 | Tocha (remoção e relocação) | un.
| 1 unidade | 1
10.3 | Limpeza | m²
| 7,10 m * 6 m | 42.6