## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE
USO: PÚBLICO
LOCAL: NO POSTO DE SAÚDE - BAIRRO APARECIDA XANXERÊ - SC
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | Unid. | Quant. | Serviço |  | Material |  | PREÇO | %
|  |  |  | Unitário | Total | Unitário | Total | TOTAL |  |  | Unitário
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Retirada de brita e recolocação no estacionamento existente. | m² | 150 | 4 | 600 | 2 | 300 | 900 | 6.162%
1.2 | Regularização e compactação do solo | m² | 150 | 5 | 750 | 3 | 450 | 1200 | 8.216%
| TOTAL |  |  |  | 600 |  | 300 | 2100
2. | PAVIMENTAÇÕES
2.1 | Sobre base com pó de pedra e=3cm para assentamento de paver | m² | 150 | 2 | 300 | 4 | 600 | 900 | 65.73%
2.2 | Colocação de paver em concreto esp.= 4cm | m² | 150 | 24 | 3600 | 40 | 6000 | 9600 | 71.89%
| TOTAL |  |  |  | 3900 |  | 6600 | 10500
3. | INSTALAÇÃO DE APARELHOS
3.1 | Concreto e Instalação de aparelhos de ginastica e placa, inclusive chumbadores, engaste de concreto 25X25X80 cm, cfm. detalhes em projeto. | Unid. | 12 | 60 | 720 | 90 | 1080 | 1800 | 12.32%
| TOTAL |  |  |  | 720 |  | 1080 | 1800
4. | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
4.1 | Limpeza Geral da Obra | m² | 82.12 | 1 | 82.12 | 1.5 | 123.18 | 205.3 | 1.406%
| TOTAL |  |  |  | 82.12 |  | 123.18 | 205.3
TOTAL GERAL DA MÃO DE OBRA | [5 empty] | R$ | 5302.12 |  | 36.3%
TOTAL GERAL DOS MATERIAIS | [5 empty] | R$ | 8103.18 |  | 55.48%
TOTAL GERAL DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA (BDI Incluso = 30%) | [5 empty] | R$ | 14605.3 |  | 91.78% | 14005.3 | #REF!
|  | XANXERÊ, 15/10/2014 | [8 empty] | #REF!
| Paulo Sergio Ferri da Silva | [9 empty] | #DIV/0!
ENGº CREA/SC 056.343-5

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
OBRA: ACADEMIA AO AR LIVRE
LOCAL: NO POSTO DE SAÚDE - BAIRRO APARECIDA XANXERÊ - SC
CRONOGRAMA GLOBAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Valor | Mês 01 - 30 DIAS
|  | total | % | em Reais
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2100 | 100% | 2100
2 | PAVIMENTAÇÕES | 10500 | 100% | 10500
3 | INSTALAÇÃO DE APARELHOS | 1800 | 100% | 1800
4 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 205.3 | 100% | 205.3
Total simples - % |  |  | 100%
Total simples - R$ |  | 14605.3 | 14605.3
Total acumulado - % |  |  | 100%
Total acumulado - R$ |  | 14605.3 | 14605.3
Xanxerê, 10 de Outubro de 2014.
Carimbos e assinaturas: