## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO
USO: PÚBLICO
LOCAL: GINÁSIO ESPORTIVO IVO SGUISSARDI - BAIRRO ESPORTES XANXERÊ - SC
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | Unid. | Quant. | Serviço |  | Material |  | PREÇO | % | SINAPI
|  |  |  | Unitário | Total | Unitário | Total | TOTAL |  |  | Unitário
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Demolição de toda a estrutura( pisos, paredes,e concreto armado) | m² | 3500 | 3 | 10500 | 0.5 | 1750 | 12250 | 44.39% | 72243/001
1.2 | Retirada de entulho com máquinas inclusive transporte - dmt 3km | t | 750 | 9 | 6750 | 3 | 2250 | 9000 | 32.61%
1.3 | Corte e acondicionamento do ferro das tessouras | t | 700 | 2.8 | 1960 | 0.4 | 280 | 2240 | 8.117%
1.4 | Limpeza e lavagem geral da obra | m² | 1785 | 1.8 | 3213 | 0.5 | 892.5 | 4105.5 | 14.88% | 9537
| TOTAL |  |  | 81.26% | 22423 | 18.74% | 5172.5 | 27595.5 | 100%
TOTAL GERAL DA MÃO DE OBRA | [5 empty] | R$ | 22423 |  | 81.26% | 81.26%
TOTAL GERAL DOS MATERIAIS | [5 empty] | R$ | 5172.5 |  | 18.74% | 18.74%
TOTAL GERAL DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA (BDI Incluso = 30%) | [5 empty] | R$ | 27595.5 |  | 100% | 100% | #REF!
|  | XANXERÊ, 21/07/2015 | [8 empty] | #REF!
| Paulo Sergio Ferri da Silva | [9 empty] | #DIV/0!
ENGº CREA/SC 056.343-5

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
OBRA: DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO
LOCAL: GINÁSIO ESPORTIVO IVO SGUISSARDI - BAIRRO ESPORTES XANXERÊ - SC
CRONOGRAMA GLOBAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Valor | Mês 01 - 30 DIAS
|  | total | % | em Reais
1.1 | Retirada de entulho com máquinas inclusive transporte - dmt 3km | 12250 | 100% | 12250
1.2 | Retirada de entulho com máquinas inclusive transporte - dmt 3km | 9000 | 100% | 9000
1.3 | Corte e acondicionamento do ferro das tessouras | 2240 | 100% | 2240
1.4 | Limpeza e lavagem geral da obra | 4105.5 | 100% | 4105.5
Total simples - % |  |  | 100%
Total simples - R$ |  | 27595.5 | 27595.5
Total acumulado - % |  |  | 100%
Total acumulado - R$ |  | 27595.5 | 27595.5
Fonte: Tabela SINAPI 2014
Xanxerê, 21 de Julho de 2015.
Carimbos e assinaturas: