## ORÇAMENTO
PLANÍLHA DE ORÇAMENTO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE DOMÉSTICO
USO: PÚBLICO
LOCAL: XANXERÊ - SC
BAIRRO: APARECIDA
Item | ESPECIFICAÇÕES | Unid. | Quant. | Serviço |  | Material |  | PREÇO | %
|  |  |  | Unitário | Total | Unitário | Total | TOTAL |  | Unitário
1. | INSTALAÇÃO DA OBRA
1.1 | Placa de Obra 2,00 x 1,50 m | m² | 1 | 100 | 100 | 353.17 | 353.17 | 453.17
| TOTAL |  |  |  | 100 |  | 353.17 | 453.17 | 1.648%
2. | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de valas até h=1,50m | m³ | 40 | 55 | 2200
2.1 | Escavação mecânica | m³ | 80 | 25 | 2000
2.2 | Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual, tipo soquete vibratório, em camadas de 20 cm | m³ | 80 | 38 | 3040
| TOTAL |  |  |  | 7240 |  | 0 | 7240 | 26.33%
3. | REDE DE ESGOTO
3.1 | Tubo PVC DN 150 mm | m | 60 |  | 0 | 35 | 2100
3.2 | Caixas de inspeção 60 x 60 em concreto c/tampa e fundo | Unid. | 7 |  | 0 | 250 | 1750
3.3 | Instalação da rede domiciliar no passeio | Unid. | 7 | 110 | 770
| TOTAL |  |  |  | 770 |  | 3850 | 4620 | 16.8%
4. | SISTEMA DE TRATAMENTO - ETE 01
4.1 | TANQUE SÉPTICO (duas unidades)
4.2 | Tubo concreto D = 1,0 m | Unid. | 4 |  |  | 300 | 1200
4.3 | Tampa em Concreto D = 1,0 m | Unid. | 2 |  |  | 50 | 100
4.4 | Tê PVC 150 mm | Unid. | 2 |  |  | 60.84 | 121.68
4.5 | laje reforçada(armada)p/cob.sistema 01 ( 2,5x2,5 ) | m³ | 6.25 | 100 | 625 | 180 | 1125
| TOTAL |  |  |  | 625 |  | 2546.68 | 3171.68 | 11.53%
5. | FILTRO ANAERÓBIO (duas unidades)
5.1 | Tubo em concreto D = 1,0 m | Unid. | 4 |  |  | 300 | 1200
5.2 | Tampa em Concreto D = 1,0 m | Unid. | 1 |  |  | 50 | 50
5.3 | Calha PVC D 150 mm | m | 2 |  |  | 39.37 | 78.74
5.4 | Pedra Britada Nº 04 para leito filtrante | m3 | 4 |  |  | 140 | 560
| TOTAL |  |  |  | 0 |  | 1888.74 | 1888.74 | 6.869%
6. | SUMIDOURO ( 01 unidade )
6.1 | Pedra Britada Nº 04 para leito filtrante | m3 | 30 |  |  | 140 | 4200
6.2 | Tub PVC 150 mm | m | 10 |  |  | 29.44 | 294.4
| TOTAL |  |  |  | 0 |  | 4494.4 | 4494.4 | 16.34%
7. | TANQUE SÉPTICO - SISTEMA 02 ( 01 unidade)
7.1 | Tubo concreto D = 1,5 m | Unid. | 2 |  |  | 380 | 760
7.2 | Tampa em Concreto D = 1,5 m | Unid. | 2 |  |  | 120 | 240
7.3 | Tê PVC 150 mm | Unid. | 2 |  |  | 60.84 | 121.68
| laje reforçada(armada)p/cob.sistema 02 ( 2,0x2,0 ) | m³ | 4 | 100 | 400 | 180 | 720
| TOTAL |  |  |  | 400 |  | 1841.68 | 2241.68 | 8.152%
8. | FILTRO ANAERÓBIO - SISTEMA 02 (01 unidades)
8.1 | Tubo em concreto D = 1,5 m | Unid. | 2 |  |  | 380 | 760
8.2 | Tampa em Concreto D = 1,5 m | Unid. | 2 |  |  | 120 | 240
8.3 | Calha PVC D 150 mm | m | 2 |  |  | 39.37 | 78.74
8.4 | Pedra Britada Nº 04 para leito filtrante | m3 | 2 |  |  | 140 | 280
| TOTAL |  |  |  | 0 |  | 1358.74 | 1358.74 | 4.941%
9. | SUMIDOURO- SISTEMA 02 ( 01 unidade )
9.1 | Pedra Britada Nº 04 para leito filtrante | m3 | 12 |  |  | 140 | 1680
9.2 | Tub PVC 150 mm | m | 10 |  |  | 35 | 350
| TOTAL |  |  |  | 0 |  | 2030 | 2030 | 7.382%
TOTAL GERAL DA MÃO DE OBRA | [5 empty] | R$ | 9135 |  | 33.22%
TOTAL GERAL DOS MATERIAIS | [5 empty] | R$ | 18363.41 |  | 66.78%
TOTAL GERAL DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA (BDI -----% INCLUSO) | [5 empty] | R$ | 27498.41 |  | 100%
XANXERÊ, 04/09/2015

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
OBRA: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA RUA JÃO FERNANDES VIEIRA
USO: COMUNITÁRIO
LOCAL: XANXERÊ - SC
BAIRRO: APARECIDA
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE DOMÉSTICO - REDE E ETE
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Valor | Mês 01 - 30 DIAS
|  | total | % | em Reais
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 453.17 | 100% | 453.17
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 7240 | 100% | 7240
3 | REDE DE ESGOTO | 4620 | 100% | 4620
4 | TANQUE SÉPTICO (duas unidades) | 3171.68 | 100% | 3171.68
5 | FILTRO ANAERÓBIO (duas unidades) | 1888.74 | 100% | 1888.74
6 | SUMIDOURO ( 01 unidade ) | 4494.4 | 100% | 4494.4
7 | TANQUE SÉPTICO - SISTEMA 02 ( 01 unidade) | 2241.68 | 100% | 2241.68
8 | FILTRO ANAERÓBIO - SISTEMA 02 (01 unidades) | 1358.74 | 100% | 1358.74
9 | SUMIDOURO- SISTEMA 02 ( 01 unidade ) | 2030 | 100% | 2030
Total simples - % |  | 100% | 100%
Total simples - R$ |  | 27498.41 | 27498.41
Total acumulado - % |  | 100% | 100%
Total acumulado - R$ |  | 27498.41 | 27498.41
| Xanxere, 04de setembro de 2015 | Carimbos e assinaturas: